## Hoja1
| Fecha de Inicio | Fecha de Término | Duración en semanas | Duración en Días
Fase de Preparación | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 4 | 28
Coleccionar los requerimientos | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2 | 14
Levantamiento de Base de Datos | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 3 | 21
Fase de Ejecución | 2024-05-13 | 2024-07-15 | 9 | 63
Creación de Base de Datos | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2 | 14
Construcción de Software | 2024-05-13 | 2024-06-24 | 6 | 42
Pruebas del Programa | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 7 | 49
Fase de Aceptación de usuario | 2024-07-15 | 2024-09-09 | 8 | 56
Creación de Manual de usuario | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 1 | 7
Enseñar Aplicación | 2024-07-22 | 2024-08-26 | 5 | 35
Modificaciones respectivas | 2024-07-22 | 2024-09-09 | 7 | 49
Retroalimentación | 2024-04-15 | 2024-09-09 | 21 | 147
Entrega Final | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | 7
Inicio Proyecto | 45397
Fin Proyecto | 45544
Formulas:
Fecha de Término = [Fecha de Inicio]+[Duración en semanas]*7
Fecha de Término = [Fecha de Término, row below]
Fecha de Inicio = [Fecha de Término, row above]-7
Fecha de Inicio = [Fecha de Término, row above]